附件4

2022年河北省专利导航工作推进计划

一、专利导航基地建设

（一）研究制定工作计划（2022年3月前）。各导航基地根据《河北省专利导航服务基地建设推进方案》及省局年度任务安排，研究制定本年度工作计划，推进制度建设（包括但不限于建立健全财务、人才、知识产权、项目、安全等方面的管理制度）和开展各项工作。相关市要做好指导协调工作，于3月15日前将各基地工作计划报省知识产权保护中心。

（二）组织开展基地建设（2022年4月—10月）。各导航基地要充分利用自身专利数据资源优势，面向服务的产业及其企业，开展专利信息分析研究，为我省企业和产业提供技术支撑；积极对接企业需求，实施专利导航项目，按照《专利导航指南》系列国家标准，聚焦关键核心技术，开展产业规划类和企业运营类专利导航项目各1项以上；加强专利导航结果运用，主动对接相关产业行业协会等公益性机构，围绕产业发展、企业研发、招商引资、招才引智等生产经营活动，提供基于专利视角的咨询意见和支撑服务，向社会公众公开提供导航项目数据库，促进导航成果向生产力和市场竞争力高效转化；组织开展宣传培训活动，在专利导航项目需求分析，信息融合分析等工作环节合理引入人才资源，拓展服务模式，提升专利导航服务质量。组织开展专利导航标准宣贯、人才培养、专家咨询、帮扶指导等活动10次以上，探索构建特色化、规范化、实效化的专利导航服务体系。各导航基地要采用线上与线下相结合、专家咨询与培训相结合的方式，向所面向服务的产业开展导航服务，至少每季度一次。各导航基地要认真完成基地建设任务，相关工作成果按季度省知识产权保护中心备案。

（三）开展中期调度（2022年8月前）。省局委托省知识产权保护中心组织召开中期推进调度会，相关市局和各导航基地汇报交流基地制度建设、开展服务及运行等情况，针对存在问题，研究推进措施。

（四）组织实施绩效评价（2022年9—12月）。省局对导航基地实行动态绩效管理，根据导航基地建设项目推进情况进行绩效评价（具体情况另行通知），按照优进劣出的滚动升级方式调整导航基地名单。绩效评估指标体系主要包括导航报告质量、数据库建设水平、导航成果运用成效、建设主体条件保障等内容。

二、实施专利导航项目

（一）确定专利导航项目(2022年2月—4月）。聚焦我省传统产业、战略性新兴产业，结合重点产业存在的发展瓶颈和专利导航分析需求进行深入研究，提出2022年省级专利导航项目待选课题。组织召开论证会，邀请专利信息分析专家和相关部门管理人员进行研究论证，确定项目类别和具体名称。各市积极与本地相关部门沟通咨询，提出2-3项符合本区域产业发展定位的专利导航项目建议，于3月底前报省局。

（二）履行政府采购程序（2022年6月底前）。根据政府采购要求，启动招标程序，完成招标工作，与中标单位签订合同，明确项目具体任务要求。

（三）开展中期调度（按照政府采购时间节点要求完成）。召开项目中期调度会，各项目课题组分别就项目实施进度、遇到的问题、阶段性研究成果及下一步工作安排进行汇报、交流，进一步细化项目研究的方向、目标。

（四）组织评审验收（按照政府采购时间节点要求完成）。组织专家采取会议评审的方式，召开项目验收会。专家组在听取项目承担单位成果情况汇报和审阅验收资料的基础上，根据导航项目评审验收标准，从组织实施、研究成果、数据库建设和成果应用等几个方面进行评审，通过审查、质询和讨论，形成专家意见。

各市要结合本地实际，积极争取各方支持，组织实施本地区专利导航项目。

三、强化专利导航结果运用

（一）强化专利导航推广成果运用（持续推进）。对完成后的专利导航项目成果（含2021完成的专利导航项目），加大宣讲力度，积极组织项目承担单位与相关产业协会、企业沟通交流，通过信息发布，线上线下对接专家讲授等形式，向有关部门、相关市县、行业组织以及企业推广运用。

（二）推动专利导航融入产业促进领域各项工作（持续推进）。各市要将专利导航与产业促进领域的知识产权系列抓手相结合，推动专利导航成为高价值专利培育建设、产业园区知识产权能力提升工程、产业专利联盟建设和专利池构筑等各项工作的重要内容，充分发挥专利导航对专利高质量发展和高水平运用的支撑作用。

（三）开展专利导航成果备案和项目评价（2022年年底前）。各市组织开展本地区专利导航项目成果的入库备案和评价，及时向本地区经济、产业相关部门推送支撑创新决策的专利导航成果信息，提升专利导航服务效能。