附件5

2022年河北省专利商标质押融资

和知识产权保险工作推进计划

一、落实专利保险和专利权质押贷款贴息补助政策（2022年6月底前）。按照《河北省专利保险补助管理办法》《河北省专利权质押贷款贴息补助管理办法》相关规定，组织实施专利保险和专利权质押贷款贴补助项目申报、评审、补助发放等工作。2月底前，省局举办项目申报评审实务培训，指导市局开展项目初审工作。3月份，各市局负责按评审规定、要求及标准，严格进行初审工作，确保如期保质保量报送补助项目。

二、建立日常工作台账（2022年每季度）。省局研究制定知识产权金融工作台账（见附件），定期收集汇总各市知识产权金融工作推进情况。各市要定期组织开展政银企对接、政策入企、宣传培训等知识产权金融推进工作，并于每季度第一个月10日前，向省局报送上季度工作台账。工作台账报送情况将作为年度工作评价基础。

三、组织开展需求调查（2022年3月底前）。按照企业自愿的原则，组织指导各市局对辖区内科技型企业（省局“服务企业行”活动100家龙头企业为重点调研企业）专利商标质押融资需求调查摸底，摸清底数，充分了解企业情况，为银企对接创造条件。各市调查企业不少于50家，于4月10日前，将《知识产权质押融资信息采集表》报省局汇总。同时，积极落实“白名单”推送机制，加强与当地银保监、社会信用体系建设牵头部门对接联系，及时推送企业白名单，共同推动企业形成专利商标质押贷款。

四、搭建工作对接平台（至少每季度组织一次）。各市要定期组织召开政银企对接活动，积极推动企业与银行、保险机构沟通联系，积极为企业获得专利商标质押贷款、投保专利保险创造条件；加强对企业和专利的筛选审核和法律状态跟踪工作，协助银行、保险机构有效控制经营风险，推动知识产权保险项目落地。

五、开展培训和宣传（2022年全年）。借助知识产权宣传周、“服务企业行”“知识产权万里行”、政银企对接活动等活动，面向高新技术企业、“专精特新”企业、科技型中小企业等各类科技型企业开展知识产权金融业务知识宣传、培训，普及知识产权金融知识、通报最新工作动态、解读相关政策措施，提升企业知识产权金融意识，扩大政策惠及面。

六、加强协调指导服务（2022年全年）。充分利用社会资源，积极引导专利代理、律所、资产评估、维权援助等中介服务机构参与专利商标质押融资和知识产权保险工作，为企业提供专业的知识产权服务。

七、开展知识产权质押融资入园惠企行动（2022年全年）。以2021年各市报送的29个重点园区为重点，联合银保监、社会信用体系建设牵头部门深入开展知识产权质押融资入园惠企行动，积极完成市场监管系统各项工作任务，推动制定和完善知识产权金融政策；配合银保监部门推动银行机构落实《方案》中的各项任务，完善各项制度、丰富融资产品、强化与园区对接合作、扩大融资规模等。年内实现重点园区质押融资工作全覆盖，石家庄、保定、唐山3个国家级高新区，年度每家专利商标质押融资8笔以上；其他9个国家级高新区（经开区）每家6笔以上；其余17个入园惠企重点园区每家3笔以上。

八、加大保险产品推进力度（2022年全年）。落实国家和省有关要求，联合银保监部门，推动保险机构扩大产品宣传推广力度，结合知识产权质押融资工作，推广知识产权质押融资保证保险，分担融资风险；结合海外专利预警、海外知识产权维权援助等工作，推广知识产权海外侵权责任险、境外展会专利纠纷法律费用险等产品，助力企业“走出去”。

河北省知识产权金融工作事项台账

填报单位：（盖章）                    第  季度              填报时间：     年  月  日

| 活动类 | 活动内容 | 参与部门 | 参与企业名单 | 参与人数 | 取得成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策类 | 新形成机制/签署协议/出台政策等 | 合作单位/ 出台部门 | 文 号 | 出台时间 | 主要内容 |

注：1.活动类中“取得成效”栏需要简述活动成果，并附相关照片、资料等。

2.政策类中“主要内容”栏需要简述主要内容，并附PDF及wps版文件。

企业知识产权质押融资信息采集表

企业（盖章）                               填报时间：    年  月

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人从业年限（年） |  |  |  | 实际控制人 受教育程度 |  |  |  |  |  |  |
| 企业名称 |  |  |  | 企业性质 |  |  |  | □中外合资企业 □国有企业 □民营企业 □其他 |  |  |
| 企业成立 年限（年） |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |  |  |  |
| 所在地址 |  |  |  | 主要经营 场所权属 |  |  |  |  |  |  |
| 是否纳入省级及以上高新技术、专精特新等企业 |  |  |  | 近12个月关键管理人员是否发生变动 |  |  |  |  |  |  |
| 信用代码 |  |  |  | 企业规模 |  |  |  | □大型 □中型 □小型 □微型 |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 职务 |  |  |  | 电话/手机 |  |  |
| 所属行业 | □钢铁 □高端装备制造 □石化 □食品 □信息智能 □生物医药建康 □新能源新材料 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上年度末 资产金额 （万元） |  |  |  | 上年度末负债金额（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 上年度营业收入（万元） |  |  |  | 当年累计营业收入(万元） |  |  |  |  |  |  |
| 近两年销售收入 |  |  |  | 大额资产 |  |  |  |  |  |  |
| 财务报表是否经过审计 |  |  |  | 近12个月企业作为被告的案件数量（次） |  |  |  |  |  |  |
| 近12个月企业被工商/税务/海关行政处罚次数 |  |  |  |  |  |  |  | 次 |  |  |
| 主要产品/服务名称 |  |  |  | 军民融合企业 |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  | 文化企业 |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 二、企业拥有知识产权情况（截至2021年12月31日） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专利申请量 |  | 专利授权量 |  |  |  |  |  | 有效专利量 |  |  |
| 商标拥有 数量 |  | 软件著作权 数量 |  |  |  |  |  | 集成电路布图 设计数量 |  |  |
| 三、融资需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟融资额（万元） | 万元 |  | 期望贷款期限 |  |  | □3个月以下□6个月—1年 □ 3—6个月 □1年-2年 |  |  |  |  |
| 拟合作银行 | （可填写多个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能够接受的最高融资 成本 | □基准利率 □5%-6% □6%-7% □7%-8% □8%-9% □9%-10% □10%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 融资目的（可多选） | □扩大经营规模 □补充周转资金 □归还到期贷款 □固定资产投资 □技改项目 □投资新项目 □创办新企业 □其他（请注明）_______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 还款计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他补充说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、对知识产权质押融资的政策建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

具体要求：请各市组织辖区内企业的知识产权管理人员会同财务人员在4月10日前填报给各市市场监督管理局，并与当地银保监分局、社会信用体系建设牵头单位对接。同时，报省市场监管局备案。