附件6

2022年河北省专利转化专项推进计划

- 推动“一核心三基地”建设（2022年全年）

- 省级知识产权运营中心要加强与国家知识产权运营公共服务平台的链接，利用平台联席会议制度，带领各平台提升知识产权运营能力。石家庄要加快推进知识产权运营服务体系建设重点城市建设，发挥示范引领作用，辐射全省，深化全省专利转化工作。雄安新区要加快培育和引进知识产权运营服务机构入驻，推进争创国家级知识产权运营中心工作。河北省军民融合知识产权交易中心要利用自身特色优势，促进军工专利转移转化，带动全省军民融合产业快速发展。

- 二、加强知识产权运营服务平台培育（2022年全年）

- 省级知识产权运营中心和各运营服务平台应围绕省战略性新型产业，做好专利转化供需数据库建设、分级分类管理、信息展示发布、对接交易活动，完善线上服务平台建设，增强数据互联互通、资源共享功能，加大知识产权运营人才培养和引进力度，加快建设与评估机构、金融机构、行业协会等社会各方的协同运营机制，不断提高知识产权运营服务能力和水平。推动成立河北省科研院所知识产权运用联盟。

## 三、开展专利转化供需信息征集活动（2022年4月底前）

## 充分发挥河北省高校知识产权运用联盟的作用，征集一批高校转让许可专利。会同国有企业主管部门，征集一批国有企业成熟对外转让许可专利。各市知识产权管理部门要以知识产权优势示范企业、专精特新企业、科技型中小企业、高新技术企业为重点，征集一批专利转化需求。

- 四、做好专利转化数据分析管理（2022年6月底前）

- 各市知识产权管理部门要依托省、市各级知识产权运营服务平台、知识产权试点示范高校、高校国家知识产权信息服务中心和技术转移中心、产业知识产权联盟等载体，对专利转化数据库进行分级分类管理，合理评估专利转化价值，筛选一批开放许可专利、打包转让专利、高价值转让专利，为供需对接活动做好数据支撑。

- 五、组织专利转化供需对接活动（2022年11月底前）

- 各市知识产权管理部门要依托省、市各级知识产权运营服务平台、知识产权试点示范高校、高校国家知识产权信息服务中心和技术转移中心、产业知识产权联盟等载体，发布专利技术供需信息，通过大数据分析、筛选和匹配专利技术，深入高新区、经济开发区等中小微企业集聚园区，开展线上线下相结合的专利供需对接活动，创新专利转化模式，提高对接成功率和转化率。全省供需对接活动不少于70次，各市活动次数详见任务分解表（附件1）。

六、实施专利池培育行动（2022年全年）

建立以高校院所和企业为主体、以转化运用为导向的专利池培育机制。各市知识产权管理部门要依托产业知识产权联盟、高校院所知识产权联盟、产学研技术创新合作联盟等，围绕高端装备制造、新能源、新材料等主导产业组建10项规模较大、布局合理、优势互补、技术集成、具有核心技术，支撑产业发展和国际竞争的专利池。

## 七、加强政策宣传和绩效评价工作（2022年全年）

各市知识产权管理部门要做好专利转化政策措施的宣传和解读，及时上报动态信息，总结推广典型案例。省局将定期通报各市专利转化工作进展情况。省级知识产权运营服务平台实行动态管理，鼓励已确定20个平台之外的运营机构参与活动。运营中心每月组织召开一次平台联席会议。省局每季度组织召开一次调度会议。7月底前，组织开展知识产权运营服务平台绩效评价工作，结合年度预算，对取得明显成效、工作开展有力的平台给予支持。