附件7

2022年河北省地理标志商标品牌

运用促进工程推进计划

一、强化工作部署（2022年3月10日前）

各市根据国家知识产权局、省局地理标志、商标品牌运用促进工作和商标品牌指导站建设相关工作要求，研究制定本地工作方案，明确目标任务，部署推进工作实施。

二、确定培育项目（2022年4月10日前）

根据工作要求，结合当地实际，认真研究地理标志、商标品牌运用促进工程项目和商标品牌指导站建设培育数量、项目名单。

三、协调推进实施（2022年9月30日前）

各地加强项目政策宣传、培训指导、技术服务、经验交流、调研督导，协调解决项目实施中的问题，严格工作程序，严格工作标准，推进地理标志、商标品牌运用促进工程项目实施，如期完成项目目标任务，培育一批市场占有率高、经济效益好、辐射带动强、有较高知名度的地理标志、商标品牌，提高品牌附加值和竞争力。同时，加强商标品牌指导站建设，加强商标培育、注册、管理、运用、保护、服务全过程指导，有效推进商标品牌战略实施。

省局适时联合市局组织开展地理标志、商标品牌运用促进工作和商标品牌指导站建设调研督导，召开推进工作调度会、培训会，听取各市相关工作进展情况汇报。

四、加强宣传引导（2022年全年）

注重宣传展示地理标志、商标品牌运用促进工程和商标品牌指导站建设成效，积极支持相关单位参加国家重点展会和知识产权大型展会，加强宣传与交流合作，进一步提升我省地理标志和涉农商标品牌的影响力。

五、做好情况报送（7月15日前报送上半年工作情况，2022年11月30日前）

各市（含定州、辛集市）、雄安新区根据工作要求，做好相关工作，推进工作落实。于4月15日前将本地工作方案和项目名单报省局备案；10月10日前按照省局要求，推荐2022年绩效突出的地理标志、商标品牌运用促进工程项目申报省局补助，省局根据各市推荐的项目绩效情况和相关资助政策，择优给予一定的经费资助；11月30日前，报送地理标志、商标品牌运用促进工程和商标品牌指导站建设工作总结和典型案例资料。